## Sabaneta
PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED MUNICIPIO DE SABANETA CICLO 2 - 2023 |  |  |  | Fecha de inicio corte | 2023-02-10
|  |  |  | Fecha finalización corte | 2023-02-15
|  |  |  | Días ciclo | 30
|  |  |  | Área total PGIRS | 355959
ITEM | BARRIO/SECTOR | DIRECCIÓN | ÁREA (m²) | FECHA | ÁREA POR DÍA
1 | Avenida Regional Lado Norte | Autopista Regional | 13266.8559 | 2023-02-10 | 58714.8824
2 |  | Cerca a la estación estrella | 700.9571
3 |  | CL 82 S | 166.5343
4 |  | CR 49 | 1350.0698
5 |  | CR 49 81S 13 | 1036.787
6 |  | estación estrella | 891.2964
7 |  | estación la estrella | 1359.1982
8 |  | autopista regional | 7057.1974
9 |  | Variante a Caldas | 1251.1691
10 |  | Variante caldas | 2744.2382
11 | Avenida Regional Sector Sur | autopista regional | 7147.1202
12 |  | avenida Regional la regional | 1762.0486
13 |  | avenidad regional | 173.4289
14 |  | avenidad reguonal | 2827.8364
15 |  | Centro comercial Mayorca | 453.5766
16 |  | CL 50 S | 10.3901
17 |  | CL 52 S | 226.681
18 |  | CL 61S | 15.8801
19 |  | CL 76d S | 296.7679
20 |  | CL 76S | 224.88
21 |  | CR 48 | 825.2619
22 |  | CR 49 | 3920.683
23 |  | CR 49 52S 30 | 1924.4462
24 |  | CR 49 61S 540 | 120.004
25 |  | CR 49 61S540 | 124.7108
26 |  | CR 49 67S 680 | 2234.6044
27 |  | CR 49 Entre CL 52 S y CL 50 S | 425.1399
28 |  | CR 49 Entre CL 67 S y CL 65 S | 130.9222
29 |  | CR 49, Frente al centro ejecutivo Sabana | 118.5517
30 |  | estación estrella | 152.0816
31 |  | estacion metro Sabaneta | 310.3589
32 |  | estación Sabaneta | 9.8637
33 |  | Fonda bar Potrillos | 234.3317
34 |  | Gasolinera Texaco | 371.9626
35 |  | Via la regional | 3358.6297
36 |  | Vía la regional | 1490.4167
37 | El Carmelo II | 48 20 | 3.6478 | 2023-02-11 | 85528.2633
38 |  | autopista las vegas | 205.1904
39 |  | auutopista regional | 11.1162
40 |  | CL 67 S | 59.2924
41 |  | CL 67S No 48b 95 | 65.6589
42 |  | CL 69 S | 132.0984
43 |  | CL 75b S | 2.4387
44 |  | CL 76b S | 33.7384
45 |  | CL 76b S 48 62 | 47.0433
46 |  | CL 76bS | 31.1197
47 |  | CL 76bS 48 128 | 2.5491
48 |  | CL 76bS 48 158 | 3.8782
49 |  | CL 76bS 48 62 | 2.4314
50 |  | CL 76d S | 30.6269
51 |  | CL 76D S 48 30 | 4.8731
52 |  | CL 76D S 48a 16 | 18.3511
53 |  | CL 76D S 48a 54 | 195.7132
54 |  | CL 76D S 48a22 | 8.0424
55 |  | CL 77S | 12.4733
56 |  | CL 77S CR 48 | 10.5107
57 |  | CR 48 | 462.2399
58 |  | CR 48 72 S | 2.9828
59 |  | CR 48 72S 01 | 184.3849
60 |  | CR 48 76D S 34 | 19.2397
61 |  | CR 48 76DS 34 | 48.1609
62 |  | CR 48 CL 69 S | 252.269
63 |  | CR 48 CL 69S | 11.0835
64 |  | CR 48b 67S65 | 21.55
65 |  | CR 49 | 61.9844
66 |  | Hiper centro corona | 20.0763
67 |  | Hiper centro corona | 172.7597
68 |  | Puente rafael uribe uribe | 20.2328
69 | Playas de María | 48a 25 | 11.3081
70 |  | CL 61 S | 909.1951
71 |  | CL 61S | 151.2229
72 |  | CL 66b 01 | 6.9037
73 |  | CL 66b S | 8.5787
74 |  | CL 67S | 4.1504
75 |  | CL 67S 48a 54 | 67.0849
76 |  | CL 67S 48a66 | 21.1757
77 |  | CL 69 S | 32.7335
78 |  | CL 69S | 40.901
79 |  | CL 69S 48 52 | 9.4254
80 |  | CR 47 65S 158 | 2.1132
81 |  | CR 48 | 271.1304
82 |  | CR 48 60b S 61 | 164.2646
83 |  | CR 48 61S75 | 1.4029
84 |  | CR 48 65S111 | 1.1141
85 |  | CR 48 66b S 07 | 188.7485
86 |  | CR 48 66bS 64 | 46.3799
87 |  | CR 48a | 56.7468
88 |  | CR 48a 66b S 27 | 26.1069
89 |  | CR 48a 66bS 21 | 18.7348
90 |  | CR 48a CL 61S | 14.4694
91 |  | CR 48b | 217.5104
92 |  | CR 48b 48b46 | 77.1881
93 |  | CR 48b 66b S 30 | 7.0785
94 |  | CR 49 61S 540 | 81.1291
95 |  | estación de bomberos de Sabaneta | 19.0287
96 |  | estación Sabaneta | 22.82
97 |  | Hiper centro corona | 12.2384
98 | Promisión | 48a50 | 3.8464
99 |  | autopista regional oficinas envia | 327.7117
100 |  | avenida regional | 58.3672
101 |  | CL 57 S 48 77 | 14.4501
102 |  | CL 60 S | 942.2992
103 |  | CL 60 S CR 48 | 102.0408
104 |  | CL 60b S | 226.6851
105 |  | CL 60b S Vía autopista | 31.6365
106 |  | CL 60S | 32.1731
107 |  | CL 60S 48 27 | 1115.5315
108 |  | CL 60S 48 42 | 8.4764
109 |  | CL 60S 48 67 | 3.8985
110 |  | CL 60S 48 82 | 26.883
111 |  | CL 60S 48a 67 | 49.6927
112 |  | CL 61 S | 483.8399
113 |  | CL 61S | 21.7861
114 |  | CL 61S 48 | 13.21
115 |  | CL 61S 48 150 | 98.5436
116 |  | CL 61S 48 59 | 19.184
117 |  | CR 48 | 580.0692
118 |  | CR 48a | 577.4993
119 |  | CR 48a 58S 30 | 775.4566
120 |  | CR 48a 60a S 123 | 32.9497
121 |  | CR 48a 60a S 171 | 13.038
122 |  | CR 48a S | 16.1987
123 |  | CR 49 | 430.9924
124 |  | Gasolinera Texaco | 246.0237
125 |  | Unidad deportiva Sabaneta | 42.3741
126 | San Rafael | avenidas las vegas | 353.4487
127 |  | Centro comercial Mayorca | 97.267
128 |  | CL 50 S | 1369.3996
129 |  | CL 52 S | 515.2
130 |  | CL 57 S | 54.0413
131 |  | CL 57 S Entre CR 48 y CR 48 a | 84.4084
132 |  | CR 48 | 1333.6427
133 |  | CR 48 52S 177 | 0.91108
134 |  | CR 48 52S 81 | 77.6277
135 |  | CR 48a | 5.7819
136 |  | CR 48a 58S 30 | 7.501
137 |  | CR 49 | 89.004
138 |  | CR 49 52S 30 | 33.7492
139 |  | CR 49 CL 52 S | 8.0649
140 |  | CR 50S | 28.0431
141 |  | Mayorca mega plaza | 681.671
142 | Avenida Las Vegas Lado Sur | CR 48 | 3.9591
143 |  | 76b S 46 | 3.909
144 |  | 76bS16 | 3.8312
145 |  | autopista las vegas | 315.7782
146 |  | avenida regional | 42.1699
147 |  | avenidas las vegas | 3.5139
148 |  | Centro comercial Mayorca | 247.3152
149 |  | Cerca a la bomba distracom Mobil | 0.9448
150 |  | Cerca a la bomba Mobil distracom | 2.2658
151 |  | CL 50 S | 649.1253
152 |  | CL 52 S | 1.3505
153 |  | CL 55S 44 76 | 16.7065
154 |  | CL 60 S | 12.8194
155 |  | CL 60b S | 589.6348
156 |  | CL 60b S 44 100 | 34.6332
157 |  | CL 60b S Vía autopista | 4.501
158 |  | CL 60S 44 44 | 4.9136
159 |  | CL 60S 44 51 | 2.5053
160 |  | CL 61 S | 17.6898
161 |  | CL 61 S avenida las Vegas | 11.4395
162 |  | CL 61 Su | 0.96397
163 |  | CL 64 S | 740.9911
164 |  | CL 64b S | 24.6475
165 |  | CL 64b S 44 03 | 12.2064
166 |  | CL 65SS 46 24 | 4.1193
167 |  | CL 67S 46 36 | 1.6774
168 |  | CL 67S 46a 43 | 6.7828
169 |  | CL 69S 46 145 | 0.50393
170 |  | CL 70 S | 11.3065
171 |  | CL 72 S | 6.9643
172 |  | CL 74S 47 33 | 868.3472
173 |  | CL 75 S Entre CR 47 y CR 48 | 64.0003
174 |  | CL 75S 47 27 | 8.2765
175 |  | CLE74 | 46.5242
176 |  | CR 46a 64b S 11 | 123.9469
177 |  | CR 46a 64b S 16 | 380.5663
178 |  | CR 46a 66S 132 | 4.0686
179 |  | CR 46a 66S 143 | 2.9149
180 |  | CR 47 65S 158 | 680.6003
181 |  | CR 48 | 4802.0214
182 |  | CR 48 66bS 64 | 425.3229
183 |  | CR 48 68 40 | 3.7731
184 |  | CR 48 68S 36 | 16.2291
185 |  | CR 48 68S26 | 0.94703
186 |  | CR 48 69S | 1.1053
187 |  | CR 48 69S 28 | 1.0391
188 |  | CR 48 75S 100 | 4.0837
189 |  | CR 48 76b S 16 | 5.3008
190 |  | CR 48 76b S 50 | 17.9817
191 |  | CR 48 76bS34 | 11.111
192 |  | CR 48 76DS34 | 30.352
193 |  | CR 48 cal 72 S | 3.8534
194 |  | CR 48 CL 69 S | 779.0753
195 |  | CR 48 Entre CL 62 S y CL 61 S | 180.6234
196 |  | CR 48 S | 0.4008
197 |  | CR 48S | 158.9989
198 |  | CR 48S CL 60S | 0.28248
199 |  | CR 49, Frente al centro ejecutivo Sabana | 553.2573
200 |  | CR 61 S | 1.2176
201 |  | Empresa de CRos Chevrolet | 3.5132
202 |  | estación estrella | 39.4336
203 |  | Euro Supermercado | 47.6146
204 |  | Frente a bomba Movil | 0.68676
205 |  | Gasolinera Mobil | 5.3809
206 |  | Mayorca | 8.5068
207 |  | Mayorca mega plaza | 8.372
208 |  | Vita autopista Sabaneta | 14.3753
209 | Ancón Sur | 47D 16 | 47.5813
210 |  | 47D 30 | 76.2302
211 |  | 47D 82 | 222.1132
212 |  | 78D S 85 | 217.7879
213 |  | apartamentos Vivare | 37.8456
214 |  | autopista regional | 311.6181
215 |  | avenida autopista regional | 47.5685
216 |  | Cerca a la estación estrella | 98.3915
217 |  | CL 47E | 1259.2144
218 |  | CL 47E 77S260 | 351.6316
219 |  | CL 68C S 46b 28 | 298.6611
220 |  | CL 77 S | 104.5148
221 |  | CL 78 c S | 22.0913
222 |  | CL 78bS CR 48 | 16.6461
223 |  | CL 78C No 47E 35 | 64.1897
224 |  | CL 78C No 78CS71 | 69.3725
225 |  | CL 78C S | 780.3142
226 |  | CL 78C S 48E 35 | 1267.3656
227 |  | CL 78d S | 195.4672
228 |  | CL 78D S 47F 45 | 37.7395
229 |  | CL 78DS | 101.7527
230 |  | CL 78DS No 47F45 | 21.7088
231 |  | CL 78DS No 47F96 | 19.721
232 |  | CL 78e | 167.2061
233 |  | CL 78E S | 31.9223
234 |  | CL 78E S 47C 80 | 707.76
235 |  | CL 78S | 243.085
236 |  | CL 78S 47C80 | 11.9121
237 |  | CL 78S 47F 45 | 246.6123
238 |  | CL 79 S | 163.7652
239 |  | CL 79S | 121.5425
240 |  | CL 79S 47E 76 | 26.9157
241 |  | CL 79S CR 47D | 1610.5462
242 |  | CL 80 S | 5502.6004
243 |  | CL 80 S 47D 163 | 486.0882
244 |  | CL 80 S 47D 39 | 168.4263
245 |  | CL 80 S 47D 65 | 26.7284
246 |  | CL 80S | 28.1471
247 |  | CL 80S 47D65 | 49.7939
248 |  | CL 80S 47E 100 | 415.624
249 |  | CL 80S 47E 24 | 1944.6189
250 |  | CL 80S 47E 74 | 47.1134
251 |  | CL 80S 47F 24 | 21.7916
252 |  | CL 80S 47F 36 | 34.1903
253 |  | CL 80S CR 47C | 75.9243
254 |  | CL 80S No 47D 163 | 114.8261
255 |  | CL 80S No 47D 30 | 31.9379
256 |  | CL 80S No 47D 39 | 114.2759
257 |  | CL 80S No 47D82 | 31.3173
258 |  | CL 80S No 47E 24 | 263.502
259 |  | CL 80S No 47E 58 | 16.732
260 |  | CL 80S No 47E 70 | 35.0375
261 |  | CL 81S | 273.2604
262 |  | CL 81S 49b 40 | 1785.8405
263 |  | CL 81S CR 47F | 185.0787
264 |  | CL 82 S | 860.4603
265 |  | CL 82 S 47F 100 | 228.3433
266 |  | CL 82S 47F 100 | 81.8451
267 |  | CL 82S CR 47F | 157.7052
268 |  | CL 83 S | 217.6255
269 |  | CR | 199.4784
270 |  | CR 45 79S 176 | 988.7968
271 |  | CR 45a | 27.8875
272 |  | CR 46C 80S 155 | 339.3225
273 |  | CR 46d | 43.9796
274 |  | CR 46e | 66.6318
275 |  | CR 47 | 23.3465
276 |  | CR 47 79S 51 | 616.8166
277 |  | CR 47 G No78DS28 | 75.1386
278 |  | CR 47C 78a S 53 | 22.6752
279 |  | CR 47C 78C S 92 | 53.6917
280 |  | CR 47c CL 80S | 143.8003
281 |  | CR 47c CL 81S | 153.1412
282 |  | CR 47D | 399.2107
283 |  | CR 47D 28CS43 | 124.0849
284 |  | CR 47D 78C S 92 | 19.6075
285 |  | CR 47D 79S 04 | 141.3794
286 |  | CR 47D 79S 74 | 78.5587
287 |  | CR 47D CL 80S | 139.1731
288 |  | CR 47e | 116.3208
289 |  | CR 47E 77 S 270 | 33.9106
290 |  | CR 47E 78S 95 | 34.6902
291 |  | CR 47E 79S 40 | 86.1031
292 |  | CR 47E CL 79S | 115.2142
293 |  | CR 47E CL 80S | 95.2117
294 |  | CR 47E No 78S6 | 21.0019
295 |  | CR 47f | 5589.1809
296 |  | CR 47F 79S 01 | 28.8688
297 |  | CR 47F 79S 57 | 18.4829
298 |  | CR 47F No 82S41 | 665.3287
299 |  | CR 47g | 10.3862
300 |  | CR 47G 78D S 109 | 8.531
301 |  | CR 47H 78C S 75 | 48.9072
302 |  | CR 48 78C S 99 | 115.6715
303 |  | CR 49 | 3143.6791
304 |  | CR 49 78D S 130 | 221.6393
305 |  | CR 49 78D S 26 | 161.5495
306 |  | estación de policia de Sabaneta | 77.8897
307 |  | estacion estrella | 70.0473
308 |  | estación estrella | 1577.9175
309 |  | Variante caldas | 145.2755
310 |  | Vía autopista Regional | 58.2876
311 |  | Viveré plaza residencial | 185.8421
312 | Nuestra Señora de Los Dolores | 46D06 | 1.8848
313 |  | 77S 73 | 15.6553
314 |  | CL 77 No 45D43 | 8.452
315 |  | CL 77 S | 7.1353
316 |  | CL 77S 46D 43 | 86.5618
317 |  | CL 77S No 46D43 | 7.344
318 |  | CL 78a | 1.1679
319 |  | CL 78C S 47b 16 | 20.688
320 |  | CR 46 77S83 | 0.99541
321 |  | CR 46a 77S 120 | 15.2252
322 |  | CR 46b | 0.77668
323 |  | CR 46d | 117.8966
324 |  | CR 46D 77S 79 | 1.7677
325 |  | CR 47 77S 69 | 13.9488
326 |  | CR 47 77S 75 | 9.3302
327 |  | CR 47 S | 6.4229
328 |  | CR 47a | 138.7906
329 |  | CR 47a 77S 64 | 10.4956
330 |  | CR 47a 77S 92 | 1203.2986
331 |  | CR 47a 77S54 | 8.1204
332 |  | CR 47b | 206.1179
333 |  | CR 47b 77S | 13.4719
334 |  | CR 47b 77S 119 | 47.4711
335 |  | CR 47b No 77S137 | 7.6956
336 | Prados de Sabaneta | 46 11 | 2.294
337 |  | 46 41 | 2.2201
338 |  | 46b23 | 1.2
339 |  | 46b59 | 5.0002
340 |  | 77S 102 | 14.0001
341 |  | 77S132 | 1.3201
342 |  | 78S 59 | 281.7411
343 |  | 78S23 | 5.6483
344 |  | 78S47 | 2.32
345 |  | 79as40 | 3.8399
346 |  | 79as46 | 4.9399
347 |  | 79as52 | 2.4081
348 |  | 79as58 | 3.744
349 |  | 79as70 | 4.704
350 |  | biblioteca Pública | 24.0249
351 |  | CL 67S 46 36 | 3.6789
352 |  | CL 77 S Entre CR 46 b y CR 46 D | 203.6891
353 |  | CL 77a S | 11.4997
354 |  | CL 77a S 46b 106 | 54.0132
355 |  | CL 77a S 46b 107 | 1
356 |  | CL 77a S 46b 23 | 0.99995
357 |  | CL 77a S 46b 47 | 18.4194
358 |  | CL 77Q No 46b 101 | 1.1
359 |  | CL 78 S | 97.0912
360 |  | CL 78C S | 966.397
361 |  | CL 78C S 46 11 | 3.1669
362 |  | CL 78C S 46 29 | 48.8847
363 |  | CL 78S | 15.6749
364 |  | CL 78S CR 46b | 77.6467
365 |  | CL 79 S | 5.1784
366 |  | CL 79 S No 46 70 | 1.12
367 |  | CL 79a | 64.5679
368 |  | CL 79a No 46b120 | 5.2999
369 |  | CL 79a S | 981.1989
370 |  | CL 79a S 46 49 | 23.2038
371 |  | CL 79a S 46C 53 | 115.6237
372 |  | CL 79a S No 45a28 | 3.0199
373 |  | CL 79a S No 46 10 | 2.6401
374 |  | CL 79as | 157.1076
375 |  | CL 79as No 45S09 | 7.1502
376 |  | CL 79S 46 83 | 14.6443
377 |  | CL 79S46 | 2.8411
378 |  | CL 80 S | 360.5763
379 |  | CL 80S | 43.3204
380 |  | CLa 79a S 45aa 09 | 3.3
381 |  | CLk78S No 46 95 | 2.0687
382 |  | CR 45 79S 176 | 3.3495
383 |  | CR 45aa 79a S 23 | 3.6401
384 |  | CR 46 | 21.1345
385 |  | CR 46 78S04 | 35.3093
386 |  | CR 46b | 2292.6405
387 |  | CR 46b 77S 17 | 4.2961
388 |  | CR 46b No 46 101 | 12.6646
389 |  | CR 46b No 79S10 | 6.6554
390 |  | CR 46bb 78S 04 | 3.9999
391 |  | CR 46bb 78S 16 | 107.7131
392 |  | CR 46C 78S 03 | 24.2005
393 |  | CR 46C 78S 04 | 36.3728
394 |  | CR 46C 78S 10 | 0.99999
395 |  | CR 46C 78S 29 | 0.99999
396 |  | CR 46C 78S 34 | 9.0731
397 |  | CR 46C 78S 35 | 1.5
398 |  | CR 46C 78S 47 | 0.82016
399 |  | CR 46C 79a S 58 | 5.4983
400 |  | CR 46D CL 77a 46S119 | 11.2723
401 |  | CR 47a 77S 92 | 0.038354
402 |  | CR 47b No 77S137 | 46.2814
403 |  | CR 47c | 82.028
404 |  | CR 47C 78C 92 | 421.3607
405 |  | CR 47C 78C S 92 | 1.1999
406 |  | CR 47C 78C S92 | 1.2649
407 |  | CR 47C 79a S 10 | 4.4999
408 |  | CR 47C 79a S 34 | 2.5
409 |  | CR 47C 79a S 46 | 2.5
410 |  | CR 47C 79a S 64 | 6
411 |  | CR 47C 79a S 88 | 4.8
412 |  | CR 47C No 78CS 60 | 5.2011
413 |  | CR 48b | 42.6623
414 |  | Placa polideportiva | 22.3182
415 | Tres Esquinas | CL 77D S 40 190 | 31.1543
416 |  | CL 78 S | 42.4536
417 |  | CL 78C S | 104.1241
418 |  | CL 78S | 52.0998
419 |  | CL 78S 40 210 | 45.6584
420 |  | CL 78S 40 230 | 31.3309
421 |  | CL 79 S | 630.7815
422 |  | CL 79a S | 13.6145
423 |  | CL 80 S | 32.4921
424 |  | CL 80 S 45 51 | 15.787
425 |  | CL 80S 45 51 | 117.6454
426 |  | CL 80S 46 51 | 361.3166
427 |  | CR 45 | 2820.6034
428 |  | CR 45 78S160 | 5.772
429 |  | CR 45 79S 176 | 8.8122
430 |  | CR 45 No 77S 170 | 47.6579
431 |  | CR 45a | 125.475
432 |  | CR 45a 79S 154 | 6.4688
433 |  | CR 45a 79S 176 | 228.6393
434 |  | CR 45a 80S 127 | 4135.2579
435 |  | CR 45a No 80S 72 | 242.5132
436 |  | CR 45a No 80S75 | 34.9916
437 |  | CR 46 | 44.6316
438 |  | CR 46 77S 160 | 59.5644
439 |  | CR 46c No 80S155 | 117.3404
440 |  | Prestige apartamentos | 9.115
441 | Sabaneta Real | 45 41 | 9.8904
442 |  | asados alma llanera | 92.8383
443 |  | biblioteca de Sabaneta | 77.166
444 |  | Cerca al centro comercial aves Maria | 93.4695
445 |  | CL 77 S | 81.6642
446 |  | CR 45 | 363.4556
447 |  | CR 45 75S 82 | 13.1437
448 |  | CR 46 | 131.2317
449 |  | CR 46 75 264 | 65.0504
450 |  | CR 46 75S 150 | 63.5264
451 |  | CR 46 75S 216 | 31.7778
452 |  | CR 46 76S 39 | 55.8898
453 | Calle Larga | 46b141 | 23.9556 | 2023-02-13 | 64917.5923
454 |  | 47 32 | 3.6594
455 |  | 47C 14 | 3.7274
456 |  | 75a S 55 | 316.16
457 |  | 75S 85 | 4.4706
458 |  | CL 17 | 19.5912
459 |  | CL 74 S | 266.785
460 |  | CL 74a S 47 13 | 5.1637
461 |  | CL 74a S 47 19 | 30.6396
462 |  | CL 74a S 47 35 | 18.1291
463 |  | CL 74as 47 32 | 3.4674
464 |  | CL 74S 46D 79 | 58.6978
465 |  | CL 74S 47 33 | 267.0868
466 |  | CL 75 S | 75.2478
467 |  | CL 75a S | 179.4394
468 |  | CL 75S 45 145 | 8.9551
469 |  | CL 75S 46D 18 | 28.0453
470 |  | CL 76 S | 16.4895
471 |  | CL 76 S 46 22 | 8.0576
472 |  | CL 76b | 9.474
473 |  | CL 76D S 47 22 | 80.521
474 |  | CL 77 Entre CR 46 y CR 47 | 124.7259
475 |  | CL 77 S | 126.583
476 |  | CL 77S | 89.8184
477 |  | CL 77S 47b 90 | 52.4472
478 |  | CL 77S No 46 54 | 14.7445
479 |  | CLE74 | 38.9245
480 |  | CLE74 S 47 33 | 30.2128
481 |  | CLE74S | 30.2102
482 |  | CR 46 | 1685.261
483 |  | CR 46 75S 150 | 8.6427
484 |  | CR 46 75S 70 | 9.6555
485 |  | CR 46 76S 39 | 85.6873
486 |  | CR 46 Entre CL 75 S y CL 77 S | 32.2561
487 |  | CR 46b | 31.6385
488 |  | CR 46d | 4.5278
489 |  | CR 47 | 65.1749
490 |  | CR 47 14S32 | 6.0416
491 |  | CR 47 74S 24 | 57.2764
492 |  | CR 47 74S 76 | 26.2486
493 |  | CR 47 84 S 24 | 6.39
494 |  | CR 47 84 S 46 | 27.6843
495 |  | CR 47 No 74as17 | 6.8452
496 |  | CR 47 No 74S 62 | 33.5825
497 |  | CR 47 No 74S52 | 7.3529
498 |  | CR 47b No 76D 48 | 9.9811
499 |  | CR 47c | 34.7774
500 |  | CR 75 S | 2.0562
501 |  | El área Se encuentra al frente del hospital Vanan* | 10.9474
502 |  | Euro Supermercado | 6.6622
503 |  | Unidad deportiva | 9.7103
504 |  | Unidad deportiva Indesa zona S | 8.8047
505 |  | Unidad deportiva Sabaneta | 37.4172
506 | Holanda | 46a40 | 0.82196
507 |  | 73S05 | 4.3081
508 |  | 73S12 | 1.2129
509 |  | 74S24 | 1.7982
510 |  | 74S77 | 5.9176
511 |  | CL 74 47S10 | 2.4115
512 |  | CL 74 CR 46 | 59.9425
513 |  | CL 74 S | 61.7629
514 |  | CL 74S | 26.3491
515 |  | CL 74S 45a 36 | 54.2964
516 |  | CL 74S 45b 15 | 19.4419
517 |  | CL 75 S | 14.7176
518 |  | CL 75S 46a 32 | 5.538
519 |  | CL 75S 46b 13 | 0.57873
520 |  | CL 75S 46C 21 | 1.087
521 |  | CR 45 73S 38 | 2.5265
522 |  | CR 45 73S23 | 15.0571
523 |  | CR 45a | 28.7813
524 |  | CR 46 | 78.6199
525 |  | CR 46 73S 12 | 6.0158
526 |  | CR 46 73S 30 | 2.6841
527 |  | CR 46 73S24 | 4.23
528 |  | CR 46 74S 12 | 10.3487
529 |  | CR 46 74S 40 | 1.9752
530 |  | CR 46 74S 43 | 0.8223
531 |  | CR 46 74S 57 | 8.3681
532 |  | CR 46 74S 75 | 9.1093
533 |  | CR 46b | 18.9616
534 |  | CR 46b 73S07 | 2.288
535 |  | CR 46b 73S21 | 10.8861
536 |  | CR 46b 74S 05 | 5.7253
537 | Entreamigos | 10S46 | 2.5982
538 |  | 4,6E+13 | 5.3801
539 |  | 45 47 | 9.7319
540 |  | 45a 43 | 15.6868
541 |  | 45a33 | 22.0861
542 |  | 45a59 | 8.0219
543 |  | 70S 34 | 8.9544
544 |  | 70S 36 | 0.99587
545 |  | 70S20 | 6.084
546 |  | 71S 25 | 0.68852
547 |  | 71S29 | 0.4644
548 |  | CL 69 S | 17.7005
549 |  | CL 69S | 2.2427
550 |  | CL 69S 45 66 | 18.0678
551 |  | CL 69S 45 70 | 7.0517
552 |  | CL 69S 45 83 | 0.66735
553 |  | CL 69S 46 145 | 0.1046
554 |  | CL 69S 46 169 | 0.88816
555 |  | CL 69S 46a 18 | 28.9747
556 |  | CL 70 S | 98.3694
557 |  | CL 70 S 46 104 | 2.0338
558 |  | CL 70 S 46 28 | 3.1434
559 |  | CL 70 S 46 76 | 5.9526
560 |  | CL 70S | 101.767
561 |  | CL 70S 45 80 | 2.4741
562 |  | CL 70S 45 86 | 0.93663
563 |  | CL 70S 45a51 | 4.6098
564 |  | CL 70S 46 08 | 2.6397
565 |  | CL 70S 46 123 | 2.3292
566 |  | CL 70S 46 42 | 3.2771
567 |  | CL 70S 46 8 | 2.8201
568 |  | CL 70S 46CC 15 | 5.1231
569 |  | CL 70S 46CC 35 | 11.1965
570 |  | CL 71 S | 59.8491
571 |  | CL 71 S 46 69 | 14.0866
572 |  | CL 71S | 46.0658
573 |  | CL 71S 45a 43 | 15.5381
574 |  | CL 71S 46 08 | 8.866
575 |  | CL 71S 46 22 | 12.4531
576 |  | CL 71S 46 64 | 0.44382
577 |  | CL 71S 46b 18 | 12.1442
578 |  | CL 72 | 15.1618
579 |  | CL 72 46 22 | 6.0488
580 |  | CL 72 46a40 | 2.1975
581 |  | CL 72 a S | 3.6239
582 |  | CL 72 S | 45.0408
583 |  | CL 72a S | 4.6909
584 |  | CL 72a S 46CC 74 | 0.39905
585 |  | CL 72S 45 30 | 7.1734
586 |  | CL 72S 45 47 | 10.3066
587 |  | CL 72S 46a 13 | 6.3388
588 |  | CL 72S 46a 31 | 12.6212
589 |  | CL 72S 46a 40 | 8.8135
590 |  | CL 72S 46CC11 | 14.1887
591 |  | CL 72S 46CC28 | 0.73527
592 |  | CL 72S N 46cc32 | 6.2042
593 |  | CL 73 46a 32 | 14.8667
594 |  | CL 73 S | 32.6773
595 |  | CL 73S 46 32 | 3.6536
596 |  | CL 73S 46CC 13 | 2.145
597 |  | CL 73S 46CC 27 | 2.0339
598 |  | CL 73S 46CC 55 | 0.54071
599 |  | CL 73S 46cc55 | 0.36373
600 |  | CL 73S 47 59 | 29.4892
601 |  | CL 73S N 45a44 | 15.6828
602 |  | CLa 72 S 46b 15 | 4.5543
603 |  | CR 45 | 80.4012
604 |  | CR 45a | 32.6821
605 |  | CR 45a 70S 20 | 18.3289
606 |  | CR 45a 70S 46 | 1.2783
607 |  | CR 45a 70S23 | 1.7792
608 |  | CR 45a 71S 25 | 19.3313
609 |  | CR 45a 72S 16 | 1.407
610 |  | CR 45a 72S 18 | 6.0055
611 |  | CR 45a 72S 20 | 0.25785
612 |  | CR 46 | 22.4088
613 |  | CR 46 69S 09 | 1.3621
614 |  | CR 46 69S 12 | 8.4478
615 |  | CR 46 69S 17 | 2.0295
616 |  | CR 46 69S 21 | 0.63099
617 |  | CR 46 69S 47 | 12.2343
618 |  | CR 46 69S24 | 0.94974
619 |  | CR 46 72S29 | 9.7887
620 |  | CR 46 74S 12 | 13.7625
621 |  | CR 46 N 70S90 | 1.7189
622 |  | CR 46b | 74.8833
623 |  | CR 46b 72as 05 | 4.11
624 |  | CR 46cc | 1.3374
625 |  | CR 46cc 70S 56 | 1.5349
626 |  | CR 46CC 70S23 | 3.0922
627 |  | CR 46CC 70S77 | 0.63601
628 |  | CR 46CC 70S81 | 0.56088
629 |  | CR 46d | 10.2074
630 |  | CR 46D 70S 89 | 0.9993
631 |  | CR 46D 70S 90 | 5.3646
632 |  | CR 46D N 70S89 | 1.0225
633 |  | CR 46E 73S 16 | 6.2822
634 |  | CR 47CC 70 S 14 | 1.7624
635 |  | CR 47CC 70 S 23 | 7.4068
636 |  | CR 47CC 70 S 24 | 5.8098
637 |  | CR 47CC 70 S 61 | 2.5728
638 |  | CR 47CC 70 S 71 | 0.35637
639 |  | CR 47CC 70 S 81 | 4.5281
640 |  | En medio de CL 69 y CL 7o | 4.9069
641 |  | Merkepaisa | 1.9553
642 |  | Parque de Sabaneta | 2.862
643 |  | Polideportiva Municipal adalberto Lopera | 32.1788
644 | Betania | 43a31 | 5.65
645 |  | 43a51 | 2.8194
646 |  | 43b17 | 0.90774
647 |  | CL 70 S | 447.6459
648 |  | CL 70S 38 430 | 0.099722
649 |  | CL 71 S | 22.1506
650 |  | CL 71S | 7.4812
651 |  | CL 71S 43b59 | 7.747
652 |  | CL 71S CR 45 | 4.0964
653 |  | CL 72 S | 19.9729
654 |  | CL 72S 43a 06 | 8.2188
655 |  | CL 72S 43a34 | 2.7214
656 |  | CL 73 | 19.5482
657 |  | CL 74a S | 7.067
658 |  | CL 74as | 70.9052
659 |  | CL 75 S | 161.2556
660 |  | CL 75 S CR 43 | 128.3091
661 |  | CL 75 S CR 43a | 62.5996
662 |  | CL 75S 43a 140 | 119.0744
663 |  | CL 79S 38 90 | 1.8343
664 |  | CR 43 | 137.6262
665 |  | CR 43a | 518.528
666 |  | CR 43a 61 S 103 | 50.7072
667 |  | CR 43a 71S 01 | 10.1242
668 |  | CR 43a 71S 103 | 175.5046
669 |  | CR 43a 71S 41 | 7.3447
670 |  | CR 43a 72S62 | 2.1312
671 |  | CR 43b | 16.7814
672 |  | CR 43b 70S 45 | 1.8685
673 |  | CR 43b 71S 35 | 1.4376
674 |  | CR 43b 71S 37 | 1.3593
675 |  | CR 43b 71S13 | 3.4605
676 |  | CR 43b 72S 91 | 4.4605
677 |  | CR 44 | 2.0895
678 |  | CR 45 | 0.77526
679 |  | CR 71S 43a 36 | 9.006
680 |  | CR 71S 43a 55 | 5.1349
681 |  | CR 71S 43b 23 | 1.0326
682 |  | CR 71S 43b 31 | 3.7006
683 |  | Éxito | 27.5568
684 |  | Mercolanta | 0.97027
685 |  | Parque comercial aves Maria | 6.352
686 | San Joaquín | 43a 31 | 1.2245
687 |  | 43a 32 | 1.5402
688 |  | 67S15 | 2.0658
689 |  | 68 S 32 | 2.6752
690 |  | 68a S 47 | 6.2833
691 |  | CL 65 S | 2.6027
692 |  | CL 65 S 180 | 5.4347
693 |  | CL 66S CR 43C | 4.4967
694 |  | CL 67 S | 2.5727
695 |  | CL 67 S 43a 49 | 4.8559
696 |  | CL 67 S 43a72 | 1.281
697 |  | CL 68 S | 6.1446
698 |  | CL 68 S 28 | 3.6587
699 |  | CL 68 S 43 69 | 1.167
700 |  | CL 68 S 43a 15 | 7.0841
701 |  | CL 68 S 43a 36 | 2.0881
702 |  | CL 68 S 43a15 | 24.0622
703 |  | CL 68a S | 939.4351
704 |  | CL 68as 43 11 | 2.093
705 |  | CL 68S | 3.9156
706 |  | CL 68S 43 45 | 1.8271
707 |  | CL 69 S | 0.4307
708 |  | CL 69 S 43 56 | 0.45353
709 |  | CL 69 S 43a | 0.89805
710 |  | CL 69 S 43a08 | 0.49746
711 |  | CL 69 S 43a55 | 1.85
712 |  | CL 70 S | 353.0497
713 |  | CL 70 S 43a 15 | 133.1775
714 |  | CL 70 S 43a 70 | 0.87396
715 |  | CL 70S 38 358 | 12.0404
716 |  | CL 70S 38 380 | 25.8098
717 |  | CL 70S 38 430 | 19.2731
718 |  | CL 71 | 8.8348
719 |  | CL 71 43b 10 | 2.4797
720 |  | CL 71 S | 13.9172
721 |  | CL 71 S 43b 46 | 1.0563
722 |  | CL 79S 38 90 | 268.402
723 |  | CR 43a | 58.429
724 |  | CR 43a 26 | 15.385
725 |  | CR 43a 65 S 121 | 0.97345
726 |  | CR 43a 65 S 145 | 4.2305
727 |  | CR 43a 65 S 146 | 0.68265
728 |  | CR 43a 65 S 95 | 9.1768
729 |  | CR 43a 69S 15 | 11.7151
730 |  | CR 43a 69S 21 | 3.0058
731 |  | CR 43b | 21.763
732 |  | CR 43b 19 | 0.4167
733 |  | CR 43b 70S 07 | 1.47
734 |  | CR 43b 70S 13 | 4.8095
735 |  | CR 43b 70S 31 | 2.4094
736 |  | CR 43b 70S 33 | 1.8112
737 |  | CR 43b 70S 41 | 1.6406
738 |  | CR 43b 70S 45 | 1.7579
739 |  | CR 45 70S 56 | 3.5744
740 | Santa Ana | 43C 49 | 11.4975
741 |  | 43C 75 | 4.7421
742 |  | 43C65 | 13.5602
743 |  | 44 11 | 14.1268
744 |  | 44 18 | 1.7513
745 |  | 44 29 | 118.8373
746 |  | CL 65 S | 45.5039
747 |  | CL 65 S 43C 35 | 14.5721
748 |  | CL 66 S | 28.6516
749 |  | CL 67 | 1.945
750 |  | CL 67 S | 79.5845
751 |  | CL 67 S 44 56 | 2.8085
752 |  | CL 67 S 45 35 | 7.287
753 |  | CL 67S | 6.9744
754 |  | CL 67S 44 54 | 33.7346
755 |  | CL 67S 45 29 | 0.98802
756 |  | CL 67S 45 52 | 1.5665
757 |  | CL 67S 45 68 | 2.5651
758 |  | CL 67S 45 70 | 5.3746
759 |  | CL 68 S | 9.1986
760 |  | CL 68S 43C 33 | 17.6855
761 |  | CL 68S 43C 44 | 4.0578
762 |  | CL 68S 44 06 | 2.5839
763 |  | CR 43C | 64.5699
764 |  | CR 45 65S 08 | 38.4102
765 |  | CR 45 65S 75 | 6.3399
766 |  | CR 45 66S 10 | 2.3552
767 |  | CR 45 No 66S10 | 5.8923
768 |  | CR 45a | 97.646
769 |  | CR 45S | 13.141
770 |  | CR 46 | 5.6645
771 | Calle del Banco | 68S9 | 2.7218
772 |  | avenida regional | 0.93978
773 |  | CL 67 S | 146.4185
774 |  | CL 67S | 2.5642
775 |  | CL 67S 46 27 | 116.5653
776 |  | CL 67S 46 36 | 3.8133
777 |  | CL 67S 46 56 | 11.8952
778 |  | CL 67S 46a 09 | 6.9097
779 |  | CL 67S 46a 43 | 4.127
780 |  | CL 68 | 22.1384
781 |  | CL 69 46 26 | 2.4977
782 |  | CL 69S | 1.9195
783 |  | CL 69S 46 23 | 8.4252
784 |  | CR 46 | 3.1441
785 |  | CR 46a 66S 132 | 2.0422
786 |  | CR 48 | 0.15197
787 | Paso Ancho | 43C 35 | 22.0011
788 |  | 43c96 | 3.1848
789 |  | 64S 142 | 8.4563
790 |  | 64S112 | 10.8787
791 |  | CL 64 S | 26.433
792 |  | CL 64 S 63 73 | 59.736
793 |  | CL 65 S | 14.2797
794 |  | CL 66 S | 15.2502
795 |  | CL 66 S 43C 88 | 5.5666
796 |  | CR 43a | 88.8894
797 |  | CR 43a 64 S 11 | 36.8246
798 |  | CR 43C | 49.8956
799 |  | CR 44 | 29.6698
800 |  | CR 44 64 S 11 | 18.1521
801 |  | CR 44 64 S 116 | 14.8968
802 |  | CR 44 64 S 146 | 3.985
803 |  | CR 45a | 15.2972
804 | Aliadas del Sur | 44 16 | 5.3718
805 |  | 44 34 | 28.8092
806 |  | 64bS15 | 3.7561
807 |  | 64S03 | 4.1964
808 |  | 64S19 | 3.9493
809 |  | 64S31 | 4.7357
810 |  | Centro comercial Mayorca | 50.4753
811 |  | CL 62S 44 19 | 4.0493
812 |  | CL 64 S | 483.6724
813 |  | CL 64b S | 27.3093
814 |  | CL 64bS | 16.1918
815 |  | CL 64S | 21.6719
816 |  | CL 65 S | 38.4772
817 |  | CL 65S 44 27 | 5.3965
818 |  | CL 65S 44aa 14 | 4.7691
819 |  | CL 67 S | 7.0586
820 |  | CR 44 | 73.5195
821 |  | CR 44 65S 24 | 2.2777
822 |  | CR 44 65S 27 | 22.0036
823 |  | CR 44a | 1260.2053
824 |  | CR 44a 64b S 15 | 33.7932
825 |  | CR 44a 64b S 27 | 3.1825
826 |  | CR 44a 64S 44 | 13.2367
827 |  | CR 44b 64S 16 | 11.6093
828 |  | CR 44b 64S 19 | 3.9255
829 |  | CR 44b 64S 27 | 5.2011
830 |  | CR 44b 64S 43 | 5.4487
831 |  | CR 45 | 114.6307
832 |  | CR 46 | 6.9414
833 |  | CR 46 63S36 | 8.0631
834 |  | CR 46 64b S 20 | 5.6035
835 |  | CR 46 64S 32 | 5.3877
836 | Restrepo Naranjo | 43b16 | 0.98826
837 |  | 61bS 03 | 9.6421
838 |  | 61bS 05 | 187.7806
839 |  | 61S 45 | 0.55396
840 |  | 61S 85 | 2.9488
841 |  | 61S10 | 17.1887
842 |  | 61S25 | 0.50928
843 |  | 61S39 | 3.1116
844 |  | 61S53 | 8.5333
845 |  | 61S75 | 0.87124
846 |  | CL 61 S | 28.4464
847 |  | CL 61 S 43a 71 | 1.8082
848 |  | CL 61 S 43C04 | 1.5654
849 |  | CL 61 S 43C26 | 6.2798
850 |  | CL 61 S 44 58 | 3.2939
851 |  | CL 61 S 44 61 | 4.805
852 |  | CL 61 S 61S09 | 7.1232
853 |  | CL 61 S Entre CR 43 C Y CR 45 | 14.374
854 |  | CL 61b S | 9.3274
855 |  | CL 61bS 03 | 3.9821
856 |  | CL 61C S | 10.2534
857 |  | CL 61C S 61S52 | 36.9582
858 |  | CL 61S 09 | 5.7059
859 |  | CL 61S 43C 8 | 0.92654
860 |  | CL 61S 43C23 | 1.5011
861 |  | CL 61S CR 43C | 5.6637
862 |  | CL 62 S | 15.2416
863 |  | CL 62 S 43a 29 | 1.1769
864 |  | CL 62 S 43b 29 | 1.3345
865 |  | CL 62 S 43C 05 | 2.967
866 |  | CL 62 S 43c33 | 1.4386
867 |  | CL 62 S 44 67 | 2.5375
868 |  | CL 63 S | 0.8828
869 |  | CL 63 S 43a 31 | 9.8388
870 |  | CL 63 S 43a 36 | 13.5718
871 |  | CL 63 S 43a 57 | 19.4489
872 |  | CL 63 S 43b 20 | 1.9965
873 |  | CL 63 Sue | 3.1743
874 |  | CL 63S | 423.1222
875 |  | CL 63S 43b 08 | 3.1126
876 |  | CL 6C S 61bS28 | 1.229
877 |  | CR 437C 62S 13 | 2.1676
878 |  | CR 43a | 38.0498
879 |  | CR 43b | 114.3808
880 |  | CR 43b 43b12 | 4.4211
881 |  | CR 43b 61 S 21 | 7.4138
882 |  | CR 43b 61 S 29 | 1.3379
883 |  | CR 43b 61cS16 | 0.73083
884 |  | CR 43b 61CS18 | 0.51819
885 |  | CR 43b 62 S 12 | 2.7859
886 |  | CR 43b 62 S 17 | 9.4309
887 |  | CR 43b 62 S 43 | 2.6374
888 |  | CR 43b 62S09 | 8.6037
889 |  | CR 43b 62S17 | 1.7277
890 |  | CR 43b 62S55 | 2.0819
891 |  | CR 43C | 42.891
892 |  | CR 43C 61 S 06 | 302.7479
893 |  | CR 43C 61 S 11 | 12.6937
894 |  | CR 43C 62 S 11 | 1.2975
895 |  | CR 43C 62 S 13 | 2.9252
896 |  | CR 43C 62 S 20 | 24.0341
897 |  | CR 43C 62S18 | 1.3687
898 |  | CR 43C 63 S 11 | 29.6834
899 |  | CR 43C CL 63 S | 16.4967
900 |  | CR 44 | 2.2187
901 |  | CR 44 61 S 15 | 2.2518
902 |  | CR 44 61C S | 7.1235
903 |  | CR 44 61S | 8.4664
904 |  | CR 44 61S 19 | 25.7331
905 |  | CR 44a 61 S 83 | 70.3332
906 |  | CR 44a 61 S 91 | 22.2507
907 |  | CR 45 | 110.0838
908 |  | CR 61 S 53 | 2.722
909 |  | CR 61a | 18.59
910 |  | El área Se encuentra al frente de la gasolinera T* | 56.2758
911 | Manuel Restrepo | 43a 20 | 19.5334
912 |  | 60 S 41 | 64.5367
913 |  | 60S 41 | 11.5431
914 |  | CL 60 S | 179.7316
915 |  | CL 60 S 43a 141 | 81.1238
916 |  | CL 60 S 44 17 | 6.7218
917 |  | CL 60b | 332.7181
918 |  | CL 60b S | 71.0273
919 |  | CL 60b S 44 100 | 359.1396
920 |  | CL 60S | 3.2431
921 |  | CL 60S 43a 71 | 19.3763
922 |  | CL 60S 44 17 | 5.9169
923 |  | CL 60S 44 34 | 13.3377
924 |  | CL 60S 44 51 | 33.8538
925 |  | CL 61 S | 429.362
926 |  | CL 61 S N 43a32 | 2.7195
927 |  | CL 61S 43a 81 | 104.568
928 |  | CR 43a | 182.4579
929 |  | CR 43a 60b S 49 | 154.5249
930 |  | CR 44 | 2048.3625
931 |  | CR 44 60 S 35 | 12.92
932 |  | CR 44 60b S 54 | 267.7417
933 |  | CR 44 60S 35 | 77.0799
934 |  | CR 44 N 60b S 54 | 4.0743
935 |  | CR 44 S | 11.545
936 |  | CR 44 S N 60 S 35 | 4.6668
937 |  | CR 44 S N60 S 35 | 0.63523
938 |  | Gasolinera Mobil | 0.918
939 | Virgen del Carmen | 43a 108 | 3.6923
940 |  | 43a1 08 | 1.1007
941 |  | 55S59 | 78.1626
942 |  | 57S 67 | 3.8849
943 |  | 57S67 | 17.7561
944 |  | Centro comercial Mayorca | 8.4619
945 |  | CL 43 S | 69.0456
946 |  | CL 52 S | 26.9538
947 |  | CL 52 S 43a57 | 71.5411
948 |  | CL 52S 44 45 | 36.3164
949 |  | CL 53 S | 38.6677
950 |  | CL 53 S 43a 135 | 112.9153
951 |  | CL 53 S 43a 145 | 5.1593
952 |  | CL 53 S 43a145 | 4.5538
953 |  | CL 55 | 1.3047
954 |  | CL 55 S | 386.6262
955 |  | CL 55 S N 43a120 | 8.1568
956 |  | CL 55 S N 44 76 | 71.0169
957 |  | CL 55S | 495.1504
958 |  | CL 55S 43a 120 | 41.0341
959 |  | CL 55S 43a 84 | 671.2433
960 |  | CL 55S 44 76 | 162.6192
961 |  | CL 55S N 44 76 | 23.0079
962 |  | CL 57 S | 306.459
963 |  | CL 57S | 30.7518
964 |  | CL 57S 41 | 9.4071
965 |  | CL 57S 43a 161 | 45.2377
966 |  | CL 57S 43a 23 | 5.9946
967 |  | CL 57S 43a 235 | 23.8959
968 |  | CL 57S 43a 51 | 2.282
969 |  | CL 57S 43a 83 | 3.9309
970 |  | CL 57S N 43a51 | 13.2137
971 |  | CL 60 S | 207.3893
972 |  | CL 60S | 65.1388
973 |  | CL 60S 43a 118 | 0.98276
974 |  | CL 60S 43a 154 | 56.88
975 |  | CL 60S 43a 20 | 32.7919
976 |  | CL 60S 43a 28 | 10.4603
977 |  | CL 60S 43a 85 | 0.98275
978 |  | CL 60S 44 44 | 104.2243
979 |  | CR 43 N 56S01 | 7.6564
980 |  | CR 43a | 174.4538
981 |  | CR 43a S | 57.711
982 |  | CR 43b | 662.5993
983 |  | CR 43b 55S 35 | 114.8728
984 |  | CR 43b 55S 48 | 31.8907
985 |  | CR 43b 55S 55 | 8.3983
986 |  | CR 43b N 55 S 35 | 5.2464
987 |  | CR 44 | 1457.3386
988 |  | CR 44 53 S 60 | 11.1224
989 |  | CR 44 55S 155 | 2.0876
990 |  | CR 44 55S 61 | 275.5807
991 |  | CR 44 N 53S122 | 5.5559
992 |  | CR 44 N 55 S 22 | 204.0332
993 |  | CR 44 S 53S40 | 8.7256
994 |  | CR 44S N 53S72 | 6.4192
995 |  | CR 47 | 25.4468
996 |  | CR 47 52 S 110 | 60.3499
997 |  | CR 48 | 48.3536
998 |  | CR 48 55S 56 | 43.8482
999 |  | CR 48 S N 55S 56 | 7.4436
1000 |  | CR 48S CL 60S | 105.7762
1001 |  | CR 52S 43a 57 | 176.0213
1002 | Las Casitas | Centro comercial Mayorca | 111.4596
1003 |  | CL 50 | 226.6954
1004 |  | CL 50 S | 115.1468
1005 |  | CL 50S 43a | 108.3345
1006 |  | CL 52 S | 54.4374
1007 |  | CL 52 S 43 40 | 87.8178
1008 |  | CR 43a | 155.595
1009 |  | CR 44 | 135.4905
1010 |  | CR 52 S | 15.0856
1011 | Los Arias | almacén D1 | 0.1691
1012 |  | CL 53d | 5.6143
1013 |  | CL 53D 40b 04 | 1.1011
1014 |  | CL 53D 41 134 | 26.284
1015 |  | CL 53D S 41 148 | 26.9424
1016 |  | CL 53D S 41 15 | 145.5887
1017 |  | CL 53D S 41 29 | 2.7099
1018 |  | CL 56 S | 13.267
1019 |  | CL 56S | 14.1474
1020 |  | CL 56S 40 44 | 8.7019
1021 |  | CR 43a | 5.2943
1022 |  | CR 43a 53DS46 | 1.7359
1023 | Villas del Carmen | 56bS08 | 50.0118
1024 |  | 57S 36 | 211.7356
1025 |  | Centro ambiental deportivo Maria auxiliadora | 147.8838
1026 |  | CL 56 | 5.8723
1027 |  | CL 56 S | 0.081185
1028 |  | CL 56S | 139.8104
1029 |  | CL 57 Entre CR 42 a y CR 43 a | 106.6251
1030 |  | CL 58 | 34.9784
1031 |  | CL 58 S CR 42 | 37.5704
1032 |  | CR 42 | 286.1208
1033 |  | CR 42 56b S | 0.98271
1034 |  | CR 42 56S 58 | 17.4234
1035 |  | CR 42 57S 12 | 37.2169
1036 |  | CR 42 57S39 | 2.9482
1037 |  | CR 42b 56b S 32 | 3.5674
1038 |  | CR 42b 56b S 51 | 2.6264
1039 |  | CR 42b 56b S 64 | 24.608
1040 |  | CR 42c | 924.2671
1041 |  | CR 42D 57S 20 | 5.8962
1042 |  | CR 42e | 683.095
1043 |  | CR 42E 56S 52 | 30.5373
1044 |  | CR 42E 56S 62 | 359.7147
1045 |  | CR 43a | 115.133
1046 |  | CR 43a 58S 50 | 50.6359
1047 |  | CR 43a 58S50 | 31.9997
1048 | La Florida | 39a 101 | 12.8652
1049 |  | al frent de Ciudad Del bosque Parque Residencial | 118.9692
1050 |  | Cerca a la inStitución educativa José María Cebal* | 9.4581
1051 |  | Cerca a Ventas apartamentos Laurel | 26.1771
1052 |  | Ciudadela del bosque 2 | 9.2835
1053 |  | CL 60 S | 1010.2381
1054 |  | CL 60S 42 95 | 76.1541
1055 |  | CL 60S N 42 95 | 185.8042
1056 |  | CL 61 | 30.2333
1057 |  | CL 61 S | 280.6839
1058 |  | CL 61 S 40 71 | 5.5933
1059 |  | CL 61 S 43a 30 | 5.5612
1060 |  | CL 61 S 84 | 45.5403
1061 |  | CL 61b S | 41.7
1062 |  | CL 61bS | 102.9215
1063 |  | CL 61S | 3.7669
1064 |  | CL 61S 40 59 | 23.5547
1065 |  | CL 61S 40 70 | 289.4338
1066 |  | CL 61S 40 85 | 1.1481
1067 |  | CL 62 Entre CR 40 C y CR 42 | 25.843
1068 |  | CR 40 | 834.8928
1069 |  | CR 40 No 61S 95 | 8.1463
1070 |  | CR 40a | 12.3722
1071 |  | CR 40a 61 51 | 180.6282
1072 |  | CR 40a 61S 51 | 102.1121
1073 |  | CR 40a 61S 95 | 87.1198
1074 |  | CR 40C 61S 104 | 197.4497
1075 |  | CR 40C 61S 99 | 187.6683
1076 |  | CR 40C CL 61 S | 10.8661
1077 |  | CR 42 | 30.034
1078 |  | CR 42 42 71 | 206.4083
1079 |  | CR 42 60 S 15 | 87.094
1080 |  | CR 42 60S 15 | 259.8923
1081 |  | CR 42 60S 71 | 124.1171
1082 |  | CR 42 N 60S60 | 132.6085
1083 |  | CR 42 No 60S15 | 94.5169
1084 |  | CR 43a | 0.7542
1085 |  | CR 43a S 64 | 16.8689
1086 |  | Mercados del bosque | 0.66125
1087 |  | Parque residencial Ciudad del bosque | 299.9566
1088 |  | SeCRetaria del medio ambiente | 16.8209
1089 |  | Z14 | 12.7605
1090 | Los Alcázares | CL 63a S | 9.6988
1091 |  | bangkok unidad residencial | 20.6373
1092 |  | CL 63a S | 47.8989
1093 |  | CL 63S 39a 109 | 123.2769
1094 |  | CL 64 S | 167.778
1095 |  | CL 64S 39a 246 | 177.0075
1096 |  | CL 64S 42b 110 | 33.7484
1097 |  | CL 64S ventum apartamentos | 5.9804
1098 |  | CL 65 S | 152.8076
1099 |  | CL 65 S 40 18 | 1.1372
1100 |  | CL 65 S 40 21 | 37.7651
1101 |  | CL 65S 40 18 | 147.7925
1102 |  | CL 65S 42b 14 | 159.0293
1103 |  | CL 65S 42b 211 | 41.9312
1104 |  | CR 43a | 2.6687
1105 |  | Tostao | 28.014
1106 | La Barquereña | CL 65 S | 64.918
1107 |  | CL 65 S Entre CR 40 Y CR 43 a | 22.3466
1108 |  | CL 65S 39 253 | 47.498
1109 |  | CL 65S 40 51 | 2.2945
1110 |  | CL 65S 42b 31 | 70.7383
1111 |  | CL 68 S | 9.8645
1112 |  | CL 68a S | 5.9429
1113 |  | CL 68as 43 11 | 5317.7414
1114 |  | CL 68S 43 10 | 4.2278
1115 |  | CL 68S 43 52 | 1.6895
1116 |  | CR 43 67S 31 | 45.7561
1117 |  | CR 43 68a S | 0.55172
1118 |  | CR 43 CL 68a S | 0.50155
1119 |  | CR 43a | 80.6626
1120 | Vegas de La Doctora | 75S 36 | 848.479
1121 |  | CL 74S 35 145 | 255.9855
1122 |  | CL 75 b Entre CR 35 y CR 38 | 220.8085
1123 |  | CL 75 b S | 40.2002
1124 |  | CL 75 bS 35 240 | 79.9606
1125 |  | CL 75 S | 1610.3965
1126 |  | CL 75 S No 34 280 | 15.297
1127 |  | CL 75a S 34b 6 | 18.6644
1128 |  | CL 75as | 234.4101
1129 |  | CL 75b S | 8.2112
1130 |  | CL 75b S 35 240 | 27.0522
1131 |  | CL 75b S 35 85 | 73.6361
1132 |  | CL 75b S 38 34 | 3.1982
1133 |  | CL 75bS | 14.6626
1134 |  | CL 75bS N 38 94 | 2.7697
1135 |  | CL 75S | 702.0525
1136 |  | CL 75S 34 280 | 626.5079
1137 |  | CL 75S 42 97 | 2397.0636
1138 |  | CL 75S CR 38a | 67.0748
1139 |  | CL 75S CR 43a | 212.5762
1140 |  | CL 75S No 34 28 | 19.2051
1141 |  | CL 75S No 34 360 | 17.5693
1142 |  | CL 75S No 43a 36 | 11.5086
1143 |  | CL 75S No 75S44 | 18.0372
1144 |  | CL 75S S No 34 248 | 62.5438
1145 |  | CR 34 | 15.07
1146 |  | CR 35 75S 18 | 44.4768
1147 |  | CR 35 75S 41 | 591.6231
1148 |  | CR 35 75S 8 | 69.0354
1149 |  | CR 38 75S 23 | 55.6653
1150 |  | CR 38 75S9 | 157.5254
1151 |  | CR 38a 75S 56 | 13.759
1152 |  | CR 43a | 241.0372
1153 |  | CR 43a 75S 38 | 531.9598
1154 |  | CR 43a No 75S38 | 48.5933
1155 |  | CR 45 | 63.5568
1156 |  | CR 45 CL 75S | 23.4878
1157 |  | CR 75S | 354.0649
1158 |  | Frente a Fundación UniverSidaria San Martín | 115.3934
1159 |  | SeCRetaria del medio ambiente | 22.6042
1160 | Lagos de La Doctora | 40 33 | 45.9958
1161 |  | apartamentos Maderos del campo | 97.1108
1162 |  | CL 75 b S | 296.4196
1163 |  | CL 75 bS | 40.7406
1164 |  | CL 75b S | 11.1
1165 |  | CL 75b S 35 85 | 2.8571
1166 |  | CL 75b S 35 94 | 46.2952
1167 |  | CL 75b S 38 05 | 71.9572
1168 |  | CL 75b S 38 121 | 40.1731
1169 |  | CL 75bS | 5.7871
1170 |  | CL 76b No 40 201 | 147.1766
1171 |  | CL 77 | 369.3884
1172 |  | CL 77 S | 822.4539
1173 |  | CL 78S 40 134 | 16.5304
1174 |  | CR 38 | 289.191
1175 |  | CR 38 74b S 115 | 49.1004
1176 |  | CR 38 N 75b S257 | 17.3375
1177 |  | CR 43a 75b S 159 | 99.3842
1178 |  | CR 45 | 40.2715
1179 |  | CR 45 75b S 132 | 91.9019
1180 |  | CR 45 75bS 144 | 5.2321
1181 |  | CR 45 75bS178 | 6.2361
1182 |  | Urbanización San Jose | 34.9658
1183 | Vegas de San José | apartamentos Maderos del campo | 49.9192
1184 |  | CL 77 | 42.0845
1185 |  | CL 77 CR 39 77S84 | 218.6123
1186 |  | CL 77 d S | 6.1426
1187 |  | CL 77 S | 390.4168
1188 |  | CL 77 S 35a 71 | 6.6726
1189 |  | CL 77C S N44 28 | 12.1158
1190 |  | CL 77D No 40 220 | 2.094
1191 |  | CL 77D S 40 190 | 57.7776
1192 |  | CL 77S 34a 105 | 307.927
1193 |  | CL 77S 35a 105 | 6.39
1194 |  | CR 35 77S 64 | 4.9386
1195 |  | CR 35 77S 74 | 3.0516
1196 |  | CR 35a Nro 77S 64 | 72.5515
1197 |  | CR 39 77S 84 | 35.0864
1198 |  | CR 45 | 1019.4938
1199 |  | Maderos del campo | 1868.2104
1200 |  | Unidad resindecial San jose | 7.6696
1201 |  | Urbanización San Jose | 4298.4864
1202 |  | Urbanización San José | 559.7482
1203 | Zona de Expansión | 31 | 12.0003 | 14-15/02/2023 | 95252.259
1204 |  | 57S 36 | 253.427
1205 |  | 77S 32 | 33.0601
1206 |  | avenida Regional Variante | 287.2027
1207 |  | avenida Regional Vatiante | 85.1184
1208 |  | bomba de gasolina Terpel | 22.054
1209 |  | Centro ambiental deportivo Maria auxiliadora | 425.0906
1210 |  | Cerca a la fonda ley Seca | 5.2465
1211 |  | Cerca a la SeCRetaria de medio ambiente | 52.9137
1212 |  | Cerca a la vía autopista La estrella | 13.0873
1213 |  | Ciudad del bosque 2 | 23.1354
1214 |  | CL | 20.9643
1215 |  | CL ,56 S | 25.7605
1216 |  | CL 43 | 50.7462
1217 |  | CL 43S N 26 50 | 8.8478
1218 |  | CL 56 | 20.1475
1219 |  | CL 56 S | 1183.1242
1220 |  | CL 56 S 34 48 | 18.1673
1221 |  | CL 56S | 327.4844
1222 |  | CL 56S 33 73 | 92.7304
1223 |  | CL 56S 34 15 | 9.9474
1224 |  | CL 56S 34 21 | 10.9368
1225 |  | CL 56S 34 90 | 720.5755
1226 |  | CL 56S 37 15 | 8.267
1227 |  | CL 56S 37 31 | 25.2538
1228 |  | CL 56S 37 45 | 26.2687
1229 |  | CL 56S 37 61 | 5.6922
1230 |  | CL 56S 39 05 | 97.7245
1231 |  | CL 56S 39 95 | 35.738
1232 |  | CL 56S 40 44 | 125.2043
1233 |  | CL 56S CR 39 5 | 2.2839
1234 |  | CL 56S CR 39 54 | 69.0466
1235 |  | CL 56S No 37 09 | 114.6493
1236 |  | CL 56S No 38 147 | 3.3688
1237 |  | CL 61 | 21.8044
1238 |  | CL 61b S | 127.0597
1239 |  | CL 61bS | 35.3867
1240 |  | CL 61bS CR 39a | 5.9341
1241 |  | CL 61S | 158.4299
1242 |  | CL 61S 40 59 | 2.0225
1243 |  | CL 61S No 39 40 | 22.8015
1244 |  | CL 62 | 2.0587
1245 |  | CL 62 S | 29.4061
1246 |  | CL 62b S | 116.4506
1247 |  | CL 62S | 11.5342
1248 |  | CL 62S 35 131 | 40.6823
1249 |  | CL 62S 35 68 | 134.4252
1250 |  | CL 62S No 35 76 | 37.198
1251 |  | CL 63 S | 171.9531
1252 |  | CL 63b S | 283.6421
1253 |  | CL 63S 38 84 | 487.7428
1254 |  | CL 63S 39 60 | 1.8981
1255 |  | CL 63S No 39 60 | 63.1964
1256 |  | CL 64 | 75.4277
1257 |  | CL 64 S | 728.8484
1258 |  | CL 64S | 89.0092
1259 |  | CL 64S 39 35 | 23.5583
1260 |  | CL 64S 39 47 | 5.4096
1261 |  | CL 64S 39 70 | 928.7315
1262 |  | CL 64S 42b 110 | 0.0097286
1263 |  | CL 65 S | 193.7102
1264 |  | CL 65a S | 46.529
1265 |  | CL 65S | 64.6878
1266 |  | CL 65S 27 158 | 570.5767
1267 |  | CL 65S No 27 135 | 15.922
1268 |  | CL 68a S | 12.5952
1269 |  | CL 68as 43 11 | 112.5723
1270 |  | CL 70 S | 473.1784
1271 |  | CL 70 S 38 5 | 127.4366
1272 |  | CL 70a S | 18.1474
1273 |  | CL 70a S 35 51 | 609.4495
1274 |  | CL 70S | 12.4346
1275 |  | CL 70S 30C 19 | 21.0848
1276 |  | CL 70S 30C 28 | 520.663
1277 |  | CL 70S No 193 | 275.0721
1278 |  | CL 70S No 30c 56 | 47.3326
1279 |  | CL 70S No 30c19 | 60.0165
1280 |  | CL 70S No 30c28 | 23.9835
1281 |  | CL 70S No 31 41 | 152.697
1282 |  | CL 70S No 35 51 | 46.0915
1283 |  | CL 71 S | 2749.4984
1284 |  | CL 71S | 775.1956
1285 |  | CL 71S 34 314 | 1060.2858
1286 |  | CL 71S 34 60 | 1180.4389
1287 |  | CL 72 S | 2309.4726
1288 |  | CL 72S | 1850.3967
1289 |  | CL 72S 33 59 | 987.2936
1290 |  | CL 72S 34 119 | 10.5334
1291 |  | CL 72S 34 141 | 394.472
1292 |  | CL 72S No 32 50 | 116.316
1293 |  | CL 72S No 35 240 | 176.6396
1294 |  | CL 73 S | 1229.4896
1295 |  | CL 73 S 27 106 | 5.7108
1296 |  | CL 73S | 297.4596
1297 |  | CL 74S 35 145 | 430.4152
1298 |  | CL 75 | 113.9101
1299 |  | CL 75 b S | 1073.5221
1300 |  | CL 75 S | 3336.2368
1301 |  | CL 75a No 29 05 | 5.7387
1302 |  | CL 75b S | 190.6136
1303 |  | CL 75b S 27 240 | 103.9611
1304 |  | CL 75b S 28 100 | 51.521
1305 |  | CL 75b S 28 149 | 53.8754
1306 |  | CL 75b S 28 261 | 257.3058
1307 |  | CL 75bS | 6.2192
1308 |  | CL 75bS CR 28 | 47.9208
1309 |  | CL 75bS No 28 175 | 15.6034
1310 |  | CL 75S | 76.8384
1311 |  | CL 75S 29 99 | 28.1415
1312 |  | CL 75S 33 03 | 16.2366
1313 |  | CL 75S 34 270 | 156.5539
1314 |  | CL 75S 34 360 | 540.3536
1315 |  | CL 75S No 30 26 | 11.8773
1316 |  | CL 75S No 33 53 | 23.5001
1317 |  | CL 75S No 34 360 | 114.9031
1318 |  | CL 76 S 104 | 65.0462
1319 |  | CL 76S | 22.1093
1320 |  | CL 77 | 1366.2906
1321 |  | CL 77 35 140 | 810.5841
1322 |  | CL 77 S | 2977.3645
1323 |  | CL 77 S la CR 38 | 108.6442
1324 |  | CL 77S | 357.908
1325 |  | CL 77S 20 76 | 83.806
1326 |  | CL 77S 35 140 | 215.9057
1327 |  | CL 77S 35 15 | 2234.5427
1328 |  | CL 77S N 32 172 | 60.9242
1329 |  | CL 78 40 135 | 46.8377
1330 |  | CL 78 S | 872.5196
1331 |  | CL 78S | 613.7192
1332 |  | CL 78S 35 120 | 0.82562
1333 |  | CL 78S 35 152 | 189.0479
1334 |  | CL 78S 39 35 | 0.8823
1335 |  | CL 78S 40 134 | 30.5087
1336 |  | CL 78S N 40 134 | 4.5494
1337 |  | CL 79S 38 90 | 108.3308
1338 |  | CL 80 S | 69.7066
1339 |  | CL 81 | 22.4136
1340 |  | CL 81 S | 356.5032
1341 |  | CL 81a S | 439.5124
1342 |  | CL 81a S 32 57 | 2.3711
1343 |  | CL 81a S 34 32 | 68.2216
1344 |  | CL 81as | 419.1495
1345 |  | CL 81as 32 57 | 73.3369
1346 |  | CL 81as No 34 38 | 19.8713
1347 |  | CL 81S | 86.4282
1348 |  | CL 81S 33 53 | 99.4071
1349 |  | CL 81S No 45a990 | 9.0233
1350 |  | CL 82 32 06 | 17.284
1351 |  | CL 82 S | 331.1661
1352 |  | CL 82S | 14.3272
1353 |  | CL 82S No 35 130 | 4.6208
1354 |  | CL 84S | 309.7173
1355 |  | CL 84S 28 16 | 458.1095
1356 |  | CL 84S 37 10 | 779.4465
1357 |  | CL 84S 37 15 | 1.3306
1358 |  | CL 84S 40 05 | 89.6113
1359 |  | CR 20 73S79 | 5.9294
1360 |  | CR 27 | 210.8688
1361 |  | CR 27 64S 103 | 162.9097
1362 |  | CR 27 64S 83 | 17.386
1363 |  | CR 27 65S 63 | 180.538
1364 |  | CR 27 73S 20 | 6.2393
1365 |  | CR 27 75S63 | 12.6582
1366 |  | CR 28 | 900.9239
1367 |  | CR 28 71S103 | 4.5858
1368 |  | CR 28 81 S 129 | 13.9735
1369 |  | CR 28 81S 78 | 43.7157
1370 |  | CR 28 No81S02 | 281.3739
1371 |  | CR 29 | 1912.4501
1372 |  | CR 29 30 528 | 2.3505
1373 |  | CR 29 71S 113 | 19.317
1374 |  | CR 29 73 250 | 1376.3546
1375 |  | CR 29 73S 173 | 172.5635
1376 |  | CR 29 80S 80 | 48.8546
1377 |  | CR 29 84 S 134 | 277.4369
1378 |  | CR 29 85S 93 | 210.8111
1379 |  | CR 29 No 84S87 | 7.9994
1380 |  | CR 30 | 1505.4081
1381 |  | CR 30 63S 55 | 345.8235
1382 |  | CR 30 65S 50 | 284.9377
1383 |  | CR 30 65S86 | 3.83
1384 |  | CR 30 68S 210 | 46.3317
1385 |  | CR 30 68S 51 | 61.1087
1386 |  | CR 30 72S 02 | 159.6529
1387 |  | CR 30 No 72S 02 | 18.7422
1388 |  | CR 31 | 1520.4606
1389 |  | CR 31 105 | 14.6934
1390 |  | CR 31 70 19 | 94.3751
1391 |  | CR 31 70S 166 | 100.9447
1392 |  | CR 31 70S114 | 1.3374
1393 |  | CR 31 70S144 | 2.5332
1394 |  | CR 31 70S56 | 7.2972
1395 |  | CR 31 70S92 | 13.7767
1396 |  | CR 31 71S 35 | 325.9976
1397 |  | CR 32 | 1462.4686
1398 |  | CR 32 68S 60 | 529.8881
1399 |  | CR 32 68S82 | 31.4716
1400 |  | CR 32 71S 169 | 16.0845
1401 |  | CR 32 71S 21 | 55.4397
1402 |  | CR 32 77S 371 | 352.6166
1403 |  | CR 32 81a S 02 | 47.3562
1404 |  | CR 32 81a S 108 | 73.0955
1405 |  | CR 32S No 81as02 | 1.5608
1406 |  | CR 33 | 415.7294
1407 |  | CR 33 72S 121 | 41.597
1408 |  | CR 33 72S 237 | 70.7907
1409 |  | CR 33 72S 81 | 107.9602
1410 |  | CR 33 72S237 | 25.3745
1411 |  | CR 33 72S89 | 31.0172
1412 |  | CR 33 80S 05 | 28.4119
1413 |  | CR 33 N 72S146 | 91.8754
1414 |  | CR 34 | 599.0257
1415 |  | CR 34 75S 12 | 104.0949
1416 |  | CR 34 75S 29 | 6.8797
1417 |  | CR 34 75S 46 | 3.5347
1418 |  | CR 34 76 S 23 | 96.2298
1419 |  | CR 34 81a S 112 | 40.7003
1420 |  | CR 34 81a S 50 | 2.4046
1421 |  | CR 35 | 893.9018
1422 |  | CR 35 56S119 | 8.5753
1423 |  | CR 35 81S 13 | 5.2214
1424 |  | CR 35 No 56S119 | 15.6682
1425 |  | CR 36 | 1338.5303
1426 |  | CR 36 55a S 06 | 63.3884
1427 |  | CR 36 55a S 16 | 26.552
1428 |  | CR 36 55a S 46 | 3.2871
1429 |  | CR 36 55a S 54 | 134.6404
1430 |  | CR 36 55a S 94 | 44.5246
1431 |  | CR 36 55as04 | 1141.3908
1432 |  | CR 36 55as26 | 51.4757
1433 |  | CR 36 55as56 | 8.5757
1434 |  | CR 36 CL 56S | 37.9209
1435 |  | CR 37 | 247.2153
1436 |  | CR 37 55as86 | 63.7766
1437 |  | CR 37 55S 76 | 29.9086
1438 |  | CR 38 | 539.6306
1439 |  | CR 38 56S 42 | 326.5756
1440 |  | CR 38 61as173 | 103.062
1441 |  | CR 38 74b S 115 | 93.558
1442 |  | CR 38 No 61as55 | 23.9355
1443 |  | CR 39 | 445.3206
1444 |  | CR 39 61b S 20 | 105.4806
1445 |  | CR 39 61bS120 | 10.2554
1446 |  | CR 39 77S 321 | 6.9904
1447 |  | CR 40 | 3733.6825
1448 |  | CR 40 77cS89 | 43.7382
1449 |  | CR 40 No 71S 15 | 19.7688
1450 |  | CR 40 No 71S15 | 201.1555
1451 |  | CR 40a | 42.1901
1452 |  | CR 40S 55S56 | 2.4543
1453 |  | CR 41 | 94.3506
1454 |  | CR 41 57S 01 | 149.2292
1455 |  | CR 41 57S 53 | 6.9622
1456 |  | CR 41b 57S 37 | 830.9068
1457 |  | CR 42 | 380.3901
1458 |  | CR 43a | 0.87621
1459 |  | CR 45 79S 176 | 225.9702
1460 |  | CR 46c No 80S155 | 134.0222
1461 |  | CR 82 S | 1240.4135
1462 |  | CR 82S 32 68 | 74.0506
1463 |  | CR 84 S | 436.4133
1464 |  | Finca la fortuna | 3.4651
1465 |  | Frente a Fundación UniverSidaria San Martín | 36.488
1466 |  | Pan de azucar | 378.888
1467 |  | Parque Verde Limón | 253.8687
1468 |  | Parque Villa Paula | 8734.1024
1469 |  | Santuario María auxiliadora | 11092.9883
1470 |  | SeCRetaria del medio ambiente | 504.6344
1471 |  | Unidad residencia de Sabaneta | 6.8881
1472 |  | Unidad residencial ruiseñor | 215.1393
1473 |  | Urbanización altos de María | 1043.222
1474 |  | Urbanización Miramonte | 41.3597
1475 |  | Variante | 2.3461
1476 |  | Variante a Caldas | 12.9788
1477 |  | Vía autopista estrella | 63.4344
304412.997